## PLAN DE OBRAS 2023
A) PLAN DE OBRAS 2023 - RES. 303/2023
EJECUCIÓN PLAN DE OBRAS 2023
UNIDAD ACADÉMICA | OBRA | TIPO | N° | AÑO | MONTO ADJUDICADO 2023 | MONTO ADJUDICADO 2024 | ADICIONALES + REDETERMINACIONES 2023 | ADICIONALES + REDETERMINACIONES 2024 | ESTADO DE TRÁMITE | % EJEC | OBSERVACIONES | NUP 2024
FAC. DE ARTES Y DISEÑO | Remodelacion instalacion de gas - Edificio Talleres | EXP | 11831 | 2023 | 3985108.26 | 904969.83 | - | - | TERMINADA | 100% |  | 245/2024
FAC. DE ARTES Y DISEÑO | Remodelacion electrica 1° etapa tableros - Edificio talleres | EXP | 38529 | 2022 | 44770000 | - | 27941640.28 | - | TERMINADA | 100%
FAC. CIENCIAS ECONÓMICAS | Remodelacion electrica Biblioteca - Edificio Aulas | EXP | 3597 | 2024 | - | 14919985.34 | - | - | EN LICITACIÓN (COMPRA DIAGUITA) | - | (2º llamado EXP 24066/2023 - DESIERTO) DIAGUITA - En evaluación (Ejecuta Dir de Mantenimiento) | 499/2024
FAC. CIENCIAS ECONÓMICAS | Remodelacion electrica Auditorios y Aula magna |  |  |  | - | - | - | - | DESARROLLO DE PROYECTO | - | Auditorios - fondos FCE?
FAC. CIENCIAS ECONÓMICAS | Remodelacion electrica integral 4°P - Edificio aulas | EXP | 20343 | 2023 | 88330000 | - | - | 12941767.44 | TERMINADA | 100%
FAC. CIENCIAS ECONÓMICAS | Remodelacion electrica integral 5°P - Edificio aulas
FAC. CIENCIAS ECONÓMICAS | Remodelacion electrica Tablero General - Edificio gobierno
FAC. DE CIENCIAS AGRARIAS | Remodelacion Tablero - Edificio de industria | EXP | 2757 | 2024 | 12237741.08 | 8263005.92 | - | - | EN LICITACIÓN (EN EVALUACIÓN) | - | En evaluación, apertura 07/05/2024, esperando documentación del Contratista (1º llamado EXP 24164/2023 - FRACASADA) | 379/2024
COMEDOR UNIVERSITARIO | Remodelacion tablero principal Comedor, TG1 y tablero de servicios en cocina + acometida desde Subestacion | EXP | 11541 | 2024 | - | 58154635.88 | - | - | EN LICITACIÓN (PREPARANDO DOCUMENTACION PLIEGOS) | - |  | 1123/2024
FAC. DE CIENCIAS MÉDICAS | Escalera de emergencias - Hemeroteca - Biblioteca | EXP | 1947 | 2024 | 18329004.83 | 20929395.17 | - | - | EN LICITACIÓN (EN EVALUACIÓN) | - | En evaluación, apertura 14/05/2024 | 286/2024
FAC. DE ARTES Y DISEÑO | Reparación ascensores - Edificio aulas | EXP | 20474 | 2023 | - | - | - | - | DESARROLLO DE PROYECTO | - | 1° LLAMADO DESIERTO. Se encuentra en revisión de proyecto. | -
FAC. DE CIENCIAS MÉDICAS | Reparación tanques de agua elevados + Cambio de colector y valvulas | EXP | 2799 | 2024 | 23232760.35 | - | - | - | EN LICITACIÓN | - | Apertura 04/06/2024 - (1º LLAMADO EXP 28716/2023 - FRACASADA) | 382/2024
FAC. DE CIENCIAS APLICADAS A LA INDUSTRIA | Baños planta baja - Edificio aulas | EXP | 27401 | 2023 | 27492002.33 | 7507997.67 | - | - | EN LICITACIÓN (EN EVALUACIÓN) | - | En evaluación, apertura 21/05/2024 | 268/2024
FAC. DE ARTES Y DISEÑO | Reparación terrazas - Edificio de gobierno | EXP | 41983 | 2024 | 54667749.92 | 24233997.08 | - | - | EN LICITACIÓN (EN EVALUACIÓN) | - | En evaluación, esperando documentación del Contratista (1º llamado Exp 14162/2023 - FRACASADA) | 89/2024
ESPACIO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA | Proyecto arreglo de cubiertas de techos - Edificios I al IV | EXP | 27175 | 2023 | 37591464.32 | - | - | - | ADJUDICACIÓN | - | DESPACHO, para emitir resolucion de adjudicación, desde 07/05. | 90/2024
BALSEIRO | Reparación estructural edificio fisica experimental | EXP | 19682 | 2023 | 92045800 | 156261325 | - | - | EN LICITACIÓN (EN EVALUACIÓN) | - | Apertura 05/03/2024- Oferta Cooperativa $ 276.000.000,00. Mejora de oferta $248.307.125,00. Se solicita previo a Direccion de Asuntos Legales, por falta de capacidad técnica de la Cooperativa. | 91/2024
CAMPUS CENTRAL | Proyecto de fibra óptica para el campus | EXP | 2001 | 2024 | 233010450.4 | - | - | - | EN LICITACIÓN | - | Apertura 03/06/2024 | 500/2024
CAMPUS CENTRAL | Cambio de luminarias urbanas por luminarias LED | EXP | 3597 | 2024 | 4117460.58 | - | - | - | EN LICITACIÓN (COMPRA DIAGUITA) | - | DIAGUITA - En evaluación (Ejecuta Dir de Mantenimiento) | 499/2024
LICEO AGRÍCOLA | Construccion Aulas planta alta, baños PB y escalera principal - Edificio Aulas | EXP | 12520 | 2023 | 78657258.35 | - | - | 61989797.91 | EN EJECUCIÓN | 76.57% | CICC S.A.- al 30/4 | 1440/2023
LICEO AGRÍCOLA | Rampas de acceso a aulas nuevas, rampa conexión a canchas y ensanche rampa nueva exterior comedor patio | EXP | 21828 | 2023 | 9768160 | - | 9135984.14 | 2539124.73 | EN EJECUCIÓN | 82.89% | Emprendimientos Praga - al 31/03 | 1803/2023
DAD | Rampa conexión colegio campo de deportes
LICEO AGRÍCOLA | Rampas interior en halla de acceso | TRA | 9463 | 2023 | 798910 | - | - | - | EN EJECUCIÓN | 95% | Ejecutada con personal de DGOyM. Ordenanza 11 | 988/2023
MAGISTERIO | Proyecto red de gas interna | EXP | 36842 | 2023 | 13379922.64 | 10020717.36 | - | - | ADJUDICACIÓN (FIRMA DE CONTRATO) | - | EMPRENDIMIENTOS PRAGA - Contrato firmado, a la espera de sellado y pólizas para dar Inicio. | 279/2024
TOTAL AFECTADO PLAN DE OBRAS 2024 | [5 empty] | 301196029.25 |  | 77470690.08
378666719.33